Приложение № 2 к приказу

Департамента здравоохранения

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

от «07»   мая  2014г. № 322

График подготовки документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта закона о бюджете автономного округа и проекта закона о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предварительный прогноз объёмов поступлений в бюджет автономного округа и консолидированный бюджет автономного округа по видам (подвидам) доходов на очередной финансовый год и плановый период с обоснованиями произведённых расходов | Управление экономики и развития Кучеренко С.Г. | До 1 мая | Департамент финансов автономного округа, Департамент экономического развития автономного округа |
| 2 | Предложения по изменению объёмов (структуры) бюджетных ассигнований бюджета автономного округа на реализацию государственных программ автономного округа и осуществление непрограммных направлений деятельности (изменение действующих и исполнение принимаемых расходных обязательств) в очередном финансовом году и плановом периоде с обоснованиями и расчётами к ним | Управление экономики и развития Кайдаулова Л.И. | До 15 мая | Департамент финансов автономного округа |
| 3 | Предложения и обоснования по изменению объёмов (структуры) бюджетных ассигнований бюджета автономного округа на очередной финансовый год и плановый период в части публичных и публичных нормативных обязательств автономного округа (по видам). | Управление экономики и развития Кайдаулова Л.И. | До 15 мая | Департамент финансов автономного округа |
| 4 | Перечень решений (поручений) Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, учтённых и неучтённых при реализации государственных программ автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, с указанием объёма бюджетных ассигнований бюджета автономного округа, предусмотренного на их реализацию, включая принимаемые меры по оптимизации и сокращению бюджетных расходов в рамках реализуемых государственных программ автономного округа и непрограммных направлений деятельности | Управление экономики и развития Кайдаулова Л.И. | До 15 мая | Департамент финансов автономного округа |
| 5 | Перечень планируемых мероприятий по оптимизации и сокращению бюджетных расходов в рамках реализуемых государственных программ автономного округа и непрограммных направлений деятельности, в том числе за счёт: реструктуризации бюджетной сети, оптимизации численности персонала и повышения производительности труда, перехода на «эффективный контракт» (с включением в него предоставляемых мер социальной поддержки), сокращения расходов на содержание казённых учреждений и органов государственной власти автономного округа, сокращения расходов на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям (за счёт пересмотра и оптимизации нормативных затрат на оказание государственных услуг, без уменьшения объёма и качества оказываемых населению услуг), реализации механизма нормативно-подушевого финансирования в отраслях социальной сферы, расширения перечня и объёмов платных услуг, оказываемых учреждениями бюджетного сектора, передачи оказания части государственных услуг в негосударственный сектор, сокращения расходов на поддержку негосударственных предприятий, сокращения расходов на государственные закупки, реструктуризации социальных выплат и льгот в целях повышения эффективности и адресности их предоставления (по принципу «нуждаемости») и другие. Оценка планируемого бюджетного эффекта от принимаемых мер по оптимизации и сокращению бюджетных расходов в очередном финансовом году и плановом периоде (-) | Управление экономики и развития Давыдова Н.Н. Кайдаулова Л.И. Мокина Т.А. | До 15 мая | Департамент финансов автономного округа |
| 6 | Предварительный реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета автономного округа на очередной финансовый год и плановый период | Управление экономики и развития Кайдаулова Л.И. | До 5 июня | Департамент финансов автономного округа |
| 7 | Уточненные ведомственные перечни государственных услуг (работ) | Управление экономики и развития Кайдаулова Л.И. | До 5 июня | Департамент финансов автономного округа |
| 8 | Уточненный прогноз объемов поступлений в бюджет автономного округа и консолидированный бюджет автономного округа по видам (подвидам) доходов, источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета автономного округа на очередной финансовый год и плановый период | Управление экономики и развития Кучеренко С.Г. | До 1 июля | Департамент финансов автономного округа Департамент экономического развития автономного округа |
| 9 | Информация о распределении предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета автономного округа на реализацию государственных программ автономного округа: в части бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности; в разрезе текущих расходов и расходов инвестиционного характера на очередной финансовый год и плановый период | Управление развития системы здравоохранения Иванова И.В. Ивахненко А.А. | до 1 июля до 10 июля | Департамент экономического развития автономного округа |
| 10 | Предложения для формирования основных направлений бюджетной политики в отрасли на очередной финансовый год и плановый период (с описанием изменений, нововведений), основанные на целях, задачах и показателях в подведомственной сфере, с увязкой с целями и задачами социально-экономического развития округа, указами Президента Российской Федерации, Бюджетным посланием Президента Российской Федерации | Управление развития системы здравоохранения Иванова И.В. | До 10 июля | Департамент финансов автономного округа |
| 11 | Информация о распределении предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета автономного округа на реализацию государственных программ автономного округа (согласованные с Департаментом экономического развития автономного округа) в разрезе соисполнителей государственных программ автономного округа на очередной финансовый год и плановый период | Управление развития системы здравоохранения Иванова И.В. | До 20 июля | Департамент финансов автономного округа |
| 12 | Обоснование объемов (изменение объемов) бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения, а также объемов межбюджетных трансфертов из Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджета автономного округа бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период - обоснование расчетной стоимости программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре на очередной финансовый год и плановый период | Управление экономики и развития Кайдаулова Л.И. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | До 15 августа | Департамент финансов автономного округа |
| 13 | Объемы (изменение объемов) бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения, межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа бюджету территориального медицинского страхования | Управление экономики и развития Кайдаулова Л.И. | До 20 августа | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
| 14 | Пояснительная записка к проекту закона о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период в части вопросов, отнесённых к ведению ответственных исполнителей государственных программ автономного округа, главных распорядителей средств бюджета автономного округа, а также иная информация и материалы по вопросам соответствующей сферы деятельности, необходимые для составления проекта закона о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период | Управление экономики и развития Кайдаулова Л.И. | До 5 сентября | Департамент финансов автономного округа |
| 15 | Перечень направлений и объёмы бюджетных ассигнований бюджета автономного округа, передаваемые в очередном финансовом году и плановом периоде государственным бюджетным и автономным учреждениям в виде субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Управление развития системы здравоохранения Иванова И.В. Управление экономики и развития Крамская С.Ф. | до 5 сентября | Департамент финансов автономного округа |
| 16 | Перечень проектов нормативных правовых актов автономного округа для реализации принятых и (или) принимаемых расходных обязательств автономного округа при распределении предельных объёмов бюджетных ассигнований на их реализацию | Нигматулин В.А. Владимиров А.В. Управление развития системы здравоохранения Иванова И.В. Управление экономики и развития Сабирова М.Л. Кайдаулова Л.И. Мокина Т.А. | До 5 сентября | Департамент финансов автономного округа |
| 17 | Перечень решений (поручений) Президента Российской Федерации, учтённых при распределении доведённых предельных объёмов бюджетных ассигнований бюджета автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, с указанием объёмов бюджетных ассигнований на их реализацию | Управление экономики и развития Кайдаулова Л.И. Мокина Т.А. | До 5 сентября | Департамент финансов автономного округа |
| 18 | Плановый реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета автономного округа на очередной финансовый год и плановый период | Управление экономики и развития Кайдаулова Л.И. | До 5 сентября | Департамент финансов автономного округа |
| 19 | Проект нормативного правового акта автономного округа о программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре на очередной финансовый год и плановый период | Нигматулин В.А. Владимиров А.В. Управление экономики и развития Сабирова М.Л. Тараненко Е.В. | До 25 сентября | Департамент финансов автономного округа |