4

[image: image1.png]



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(Депздрав Югры)

П Р И К А З

Об утверждении отраслевого (ведомственного) плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг 
в сфере здравоохранения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2021-2025 годы»
от 15 марта 2021 года                                                                                  № 317
Ханты-Мансийск

Во исполнение пункта 1.15 постановления Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года 
№ 336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала», 
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить отраслевой (ведомственный) план мероприятий («дорожную карту») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг 
в сфере здравоохранения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2021-2025 годы» (приложение).
2. Признать утратившими силу приказы Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
от 29 марта 2019 года № 356 «О назначении ответственных за сотрудничество с социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам предоставления ими общественно полезных услуг в рамках осуществления отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение» и признании утратившими силу некоторых приказов Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

от 13 мая 2020 года № 632 «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 29 марта 2019 года № 356 «О назначении ответственных за сотрудничество с социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам предоставления ими общественно полезных услуг в рамках осуществления отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение» и признании утратившими силу некоторых приказов Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

от 10 февраля 2021 года № 156 «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 29 марта 2019 года № 356 «О назначении ответственных за сотрудничество с социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам предоставления ими общественно полезных услуг в рамках осуществления отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение» и признании утратившими силу некоторых приказов Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

от 18 февраля 2021 года № 223 «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 29 марта 2019 года № 356 «О назначении ответственных за сотрудничество с социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам предоставления ими общественно полезных услуг в рамках осуществления отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение» и признании утратившими силу некоторых приказов Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Депздрава Югры dzhmao.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя директора Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Касьянову Е.В.
Директор Департамента




   А.А. Добровольский

Приложение к приказу

 Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

                                                                                                                                                  от 15 марта 2021 года № 317
Отраслевой (ведомственный) план мероприятий («дорожной карты») 
по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в сфере здравоохранения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2021-2025 годы

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения
	Результат

	1.1
	Формирование перечня и требований (комплекса) услуг (работ) в сфере здравоохранения в автономном округе, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям. Размещение информации на официальном сайте Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депздрав Югры) (приказ Депздрава Югры)

	Управление экономики и развития (отдел экономического анализа и прогнозирования)

Соисполнители по курируемым направлениям:

Главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения автономного округа

Управление организации медицинской помощи 

Управление медицинской помощи детям и службы родовспоможения 
	ежегодно до 1 октября
	определение услуг, которые могут исполнять негосударственные организации 

	1.2 
	Формирование единого реестра поставщиков услуг сферы здравоохранения, включая негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации (приказ Депздрава Югры)
	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике

Депздрава Югры
	ежемесячно
	создание условий для повышения доступа негосударственных организаций к предоставлению населению услуг в социальной сфере

	1.3
	Утверждение стоимости одной услуги (работы), которая может быть передана на исполнение негосударственным организациям (приказ Депздрава Югры)
	Управление экономики и развития (отдел экономического анализа и прогнозирования)
Соисполнители:

Главные внештатные специалисты Депздрава Югры
	ежегодно 

до 1 октября
	утверждение стоимости одной услуги (работы)

	1.4
	Организация и проведение конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, претендующих на право получения субсидии на предоставление общественно полезных услуг (выполнение работ) в рамках осуществления отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение» (далее - Государственная программа) (приказ Депздрава Югры)
	Отдел государственных закупок и сопровождение договоров
	ежегодно 


	проведение конкурсного отбора

	1.5
	Подготовка проектов Соглашений о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение или возмещение затрат, связанных с предоставлением общественно полезных услуг (работ) в рамках осуществления отдельных 
мероприятий Государственной программы (далее – Соглашение). Направление проектов в Управление экономики и развития
	Административное управление (правовой отдел)
	ежегодно 


	подготовка проектов Соглашений

	1.6
	Заключение и размещение в Региональном электронном бюджете Соглашений с некоммерческими организациями в течении 10 дней после получения проектов Соглашений
	Управление экономики и развития (отдел экономического анализа и прогнозирования)


	ежегодно
	заключение и размещение Соглашений в Региональном электронном бюджете

	1.7
	Осуществление приемки услуг(работ), оказанных (выполненных) социально ориентированными некоммерческими организациями во исполнении Соглашения, в том числе проверка соответствия оказанных услуг (выполненных работ) условиям Соглашения. Перечисление соответствующих финансовых средств
	Финансовое управление (отдел финансовых расчетов и платежей)

(в части осуществления проверки документов, представленных социально ориентированной некоммерческой организацией во исполнение Соглашения и расчетов)

Соисполнители

по курируемым направлениям: 

Управление организации медицинской помощи (в части осуществления проверки объемов выполненных медицинских услуг (работ), оказанных (выполненных) социально ориентированной некоммерческой организацией во исполнение Соглашения),

Управление медицинской помощи детям и службы родовспоможения (в части осуществления проверки объемов выполненных услуг (работ), оказанных (выполненных) социально ориентированной некоммерческой организацией во исполнение Соглашения)

Отдел финансового контроля и аудита
Главные внештатные специалисты

 (по профилю деятельности)
	ежемесячно
	прием услуг, перечисление средств

	1.8
	Обеспечение контроля за эффективным и целевым использованием субсидии получателем субсидии в форме проверки исполнения условий Соглашения получателем субсидии на основании представленных им документов (информации), а также в форме выездной проверки по месту нахождения получателем субсидии
	Отдел финансового контроля и аудита
	ежегодно
	размещение на официальном сайте Депздрава Югры отчетов: о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии;

О расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия

	1.9
	Организация проведения региональных конференций по вопросам взаимодействия органов государственной власти с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность в сфере здравоохранения, и иным вопросам, связанным с поддержкой негосударственных организаций
	Управление экономики и развития (отдел экономического анализа и прогнозирования)
Соисполнители

по курируемым направлениям:
Управление организации медицинской помощи

Управление медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Финансовое управление

Отдела финансового контроля и аудита

Главные внештатные специалисты Депздрава Югры
	до 1 ноября 2022 года,

до 1 декабря 2024 года,


	повышение эффективности государственной и муниципальной политики в отношении деятельности негосударственных (немуниципальных) поставщиков на рынке услуг в сфере здравоохранения

	1.10
	Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг негосударственными организациями, оказывающих населению услуги в сфере здравоохранения
	Административное управление
	ежегодно до 25 декабря
	повышение качества оказываемых услуг в сфере здравоохранения

	1.11
	Проведение мероприятий по информационно-разъяснительной работе с населением об участии в независимой оценке качества условий оказания услуг негосударственными организациями, оказывающими населению услуги в сфере здравоохранения
	Административное управление

Соисполнители:
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики
	ежегодно
	повышение качества оказываемых услуг в сфере здравоохранения

	1.12
	Распространение результатов проекта «пилотная площадка» по поддержке негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере здравоохранения
	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»
	ежегодно
	опыт привлечения добровольцев, организация конкурсов, тиражирование результатов взаимодействия с некоммерческими организациями

	1.13
	Актуализация порядка предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы 

	Административное управление

(правовой отдел) 

Соисполнители:

Управление экономики и развития (отдел экономического анализа и прогнозирования)

Отдел государственных закупок и сопровождения договоров
	ежегодно
	совершенствование оказания государственной поддержки, стимулирования участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере

	1.14
	Анализ нормативных правовых актов, регулирующих участие субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства в передаче им части услуг в сфере здравоохранения, на предмет выявления и устранения административных барьеров
	Административное управление

(правовой отдел)

 
	ежегодно до 25 января
	устранение ограничений для инновационного развития социального предпринимательства

	1.15
	Информирование добровольцев и сотрудников некоммерческих организаций о проводимых мероприятиях в части оказания услуг в сфере здравоохранения
	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Депздрава Югры
	ежегодно до 30 декабря
	повышение квалификации работников

	1.16
	Информирование населения, в том числе через средства массовой информации, об «историях успеха», достижениях в сфере оказания услуг населению негосударственными организациями
	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Депздрава Югры
	ежегодно до 30 декабря
	формирование положительного имиджа негосударственных организаций

	1.17
	Проведение комплексного анализа оказания и потребности населения в услугах сферы здравоохранения, предоставляемых государственными и муниципальными организациями
	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Депздрава Югры 

Соисполнители по курируемым направлениям:

Управление организации медицинской помощи 
Управление медицинской помощи детям и службы родовспоможения 
	ежегодно до 30 декабря
	повышение качества предоставляемых услуг и актуализации перечня

	1.18
	 Размещение и актуализация информации о развитии негосударственных организаций, предоставляющих услуги в сфере здравоохранения на официальном сайте Депздрава Югры
	Управление экономики и развития (отдел экономического анализа и прогнозирования)

Соисполнители:
Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Депздрава Югры

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»
	постоянно
	повышение информированности граждан, социальных предпринимателей и негосударственных организаций

	1.19
	Рассмотрение вопросов участия негосударственных организаций в оказании населению услуг (работ) в сфере здравоохранения на заседаниях общественных советов при исполнительных органах государственной власти автономного округа 
	Административное управление

Соисполнитель:
Управление экономики и развития (отдел экономического анализа и прогнозирования)
	ежегодно до 25 декабря
	повышение имиджа участия в негосударственных организациях

повышение роли институтов гражданского общества

	1.20
	Проведение информационно-консультационных мероприятий для негосударственных поставщиков и потребителей услуг социальной сферы в режиме видеоконференцсвязи «Час с поставщиком» и «Час с потребителем»
	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Депздрава Югры
	ежегодно до 30 ноября 
	повышение информированности и консультирование субъектов социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

	1.21
	Предоставление информации о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в сфере здравоохранения
	Управление экономики и развития (отдел экономического анализа и прогнозирования)

Соисполнители:
Административное управления

Управление организации медицинской помощи

Финансовое управление

Отдел государственных закупок и сопровождения договоров

Управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения

Главные внештатные специалисты Депздрава Югры
	до 25 июля 2021 года,

до 25 января 2022 года, 

до 25 июля 2022 года,

до 25 января 2023 года,

до 25 июля 2023 года,

до 25 января 2024 года,

до 25 июля 2024 года,

до 25 января 2025 года,

до 25 июля 2025 года,

до 25 января 2026 года
	повышение эффективности принятия управленческих решений
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