Исполнение федеральной программы «Земский доктор», 
«Земский фельдшер» медицинскими организациями

на 09.10.2020

В рамках федеральной программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», в целях привлечения медицинских работников (врачей, фельдшеров), на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в автономном округе предусмотрено финансирование на предоставление единовременных компенсационных в размере 147,0 млн. руб. (44,1 млн. руб. из средств федерального бюджета и 102,9 млн. руб. из средств бюджета автономного округа). Софинансирование 30% из средств федерального бюджета, 70% из средств бюджета автономного округа.

В 2020 году планируется предоставление единовременных компенсационных выплат по федеральной программе 98 медицинским работникам, из них:

50 врачам и 8 фельдшерам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа в размере 2 млн. руб. для врачей и 1 млн. руб. для фельдшеров;

38 врачам и 2 фельдшерам, прибывшим в города до 50 тыс. человек
в размере 1 млн. руб. для врачей и 0,5 млн. руб. для фельдшеров.

По состоянию на 09.10.2020 для рассмотрения вопроса 
о предоставлении единовременных компенсационных выплат в адрес Департамента поступило 49 пакетов документов из 98 выделенных медицинским организациям квот.

Принято решение о предоставлении единовременных компенсационных выплат 49 медицинским работникам:

26 врачам (в размере 2 млн. руб.) и 5 фельдшерам (в размере 1 млн. руб.);

16 врачам (в размере 1 млн. руб.) и 2 фельдшерам (в размере 0,5 млн. руб.).

|  | Квоты (врачи) Выплаты в размере 2 млн. руб. | Квоты (врачи) Выплаты в размере 1 млн. руб. | Квоты (фельдшеры) Выплаты в размере 1 млн. руб. | Квоты (фельдшеры) Выплаты в размере 0,5 млн. руб. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнено | 26 | 16 | 5 | 2 | 49 |
| Заключен (планируется заключение) трудового договора | 11 | 12 | 2 | 0 | 25 |
| Заявки МО о замене специальности по выделенной квоте в связи с возможностью реализации (Заключен (планируется заключение) трудового договора) | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| Риск неисполнения выделенных квот | 8 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| Всего | 50 | 38 | 8 | 2 | 98 |
| Заявки МО на выделение квот | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 |

Имеется риск неисполнения 4 квот (предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам) прибывшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа в размере 2 млн. руб. по федеральной программе «Земский доктор»).

| № п/п | Наименование медицинской организации | Квоты (врачи) Выплаты в размере 2 млн. руб. (50) | Квоты (врачи) Выплаты в размере 1 млн. руб. (38) | Квоты (фельдшеры) Выплаты в размере 1 млн. руб. (8) | Квоты (фельдшеры) Выплаты в размере 0,5 млн. руб. (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | БУ «Нижнесортымская участковая больница» | 3 2 спец. план. труд. 1 заявка о замене |  |  |  |
| 2. | БУ «Няганская городская стоматологическая поликлиника» | 1 исполнена |  |  |  |
| 3. | БУ «Ханты-Мансийская районная больница» | 1 1 спец. план. труд. |  | 1 исполнено |  |
| 4. | БУ «Центр общей врачебной практики» | 1 риск неисполнения (отказ) |  |  |  |
| 5. | БУ «Березовская районная больница» | 4 риск неисполнения (отказ) |  | 1 спец. труд. (документы в стадии оформления) |  |
| 6. | БУ «Нефтеюганская районная больница» | 3 1 исполнена, 2 спец. труд. Заявка на 2 доп. квоты |  | 1 (спец. труд. в октябре) |  |
| 7. | БУ «Нижневартовская районная больница» | 3 2 исполнены, 1 спец. план. труд. |  | 1 риск неисполнения (отказ) |  |
| 8. | БУ «Новоаганская районная больница» | 1 заявка о замене |  |  |  |
| 9. | БУ «Кондинская районная больница» | 9 7 исполнены, 2 спец. план. труд. |  | 1 исполнено Заявка на 1 доп. квоту |  |
| 10. | БУ «Пионерская районная больница» | 4 3 исполнены, 1 спец. план. труд. Заявка на 1 доп. квоту |  |  |  |
| 11. | БУ «Октябрьская районная больница» | 4 3 исполнены 1 заявка о замене |  | 1 исполнена |  |
| 12. | АУ «Советская районная больница | 1 спец. план. труд. | 7 2 исполнены 1 риск неисполнения (отказ) 1 замена 3 спец. план. труд. |  |  |
| 13. | БУ «Сургутская районная поликлиника» | 4 3 исполнены 1 заявка о замене |  | 1 исполнена |  |
| 14. | БУ «Федоровская городская больница» | 6 5 исполнены 1 документы будут переданы в Депздрав до 12.10.2020 |  |  |  |
| 15. | БУ «Угутская участковая больница» | 1 риск неисполнения (отказ) |  | 1 исполнена |  |
| 16. | КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» | 1 риск неисполнения (отказ) |  |  |  |
| 17. | БУ «Игримская районная больница» | 3 1 исполнена 1 заявка о замене 1 риск неисполнения (отказ) |  |  |  |
| 18. | БУ «Белоярская районная больница» |  | 3 2 исполнены 1 спец. план. труд. |  |  |
| 20. | БУ «Покачевская городская больница» |  | 1 заявка о замене |  |  |
| 21. | БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» |  | 3 2 исполнены 1 заявка о замене |  |  |
| 22. | БУ «Лангепасская городская больница» |  | 4 2 исполнены 1 спец. план. труд. 1 замена Заявка на 3 доп. квоты |  |  |
| 23. | БУ «Лянторская городская больница» |  | 9 5 исполнены 2 спец. труд. 2 риск неисполнения (отказ) |  | 2 исполнены |
| 24. | БУ «Радужнинская городская больница» |  | 4 3 спец. план. труд. окт.-нояб. 1 заявка о замене |  |  |
| 25. | БУ «Югорская городская больница» |  | 2 1 исполнена 1 заявка о замене |  |  |
| 26. | БУ «Урайская городская клиническая больница» |  | 5 2 исполнены 1 заявка о замене 2 спец. план. труд. |  |  |
|  | Всего квот | 50 | 38 | 8 | 2 |
|  | Исполнено | 26 | 16 | 5 | 2 |
| МО не участвующие в программе в 2020 году |  |  |  |  |  |
| 27. | БУ «Урайская городская стоматологическая поликлиника» |  | Заявка на 1 доп. квоту (1 млн. руб) |  |  |
| 28. | БУ «Советская психоневрологическя больница» | Заявка на 1 доп. квоту (2 млн.руб) |  |  |  |