Исполнение федеральной программы «Земский доктор», 
«Земский фельдшер» медицинскими организациями
на 09.10.2020 

В рамках федеральной программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», в целях привлечения медицинских работников (врачей, фельдшеров), на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в автономном округе предусмотрено финансирование на предоставление единовременных компенсационных в размере 147,0 млн. руб. (44,1 млн. руб. из средств федерального бюджета и 102,9 млн. руб. из средств бюджета автономного округа). Софинансирование 30% из средств федерального бюджета, 70% из средств бюджета автономного округа.
В 2020 году планируется предоставление единовременных компенсационных выплат по федеральной программе 98 медицинским работникам, из них:
50 врачам и 8 фельдшерам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа в размере 2 млн. руб. для врачей и 1 млн. руб. для фельдшеров;
38 врачам и 2 фельдшерам, прибывшим в города до 50 тыс. человек
в размере 1 млн. руб. для врачей и 0,5 млн. руб. для фельдшеров.
По состоянию на 09.10.2020 для рассмотрения вопроса 
о предоставлении единовременных компенсационных выплат в адрес Департамента поступило 49 пакетов документов из 98 выделенных медицинским организациям квот.
Принято решение о предоставлении единовременных компенсационных выплат 49 медицинским работникам:
26 врачам (в размере 2 млн. руб.) и 5 фельдшерам (в размере 1 млн. руб.);
16 врачам (в размере 1 млн. руб.) и 2 фельдшерам (в размере 0,5 млн. руб.).

	
	Квоты (врачи)
Выплаты в размере 
2 млн. руб.

	Квоты (врачи)
Выплаты в размере 
1 млн. руб.

	Квоты (фельдшеры)
Выплаты в размере 
1 млн. руб.

	Квоты (фельдшеры)
Выплаты в размере 
0,5 млн. руб.

	Всего

	Исполнено
	26
	16
	5
	2
	49

	Заключен (планируется заключение) трудового договора 
	11
	12
	2
	0
	25

	Заявки МО о замене специальности 
по выделенной квоте в связи с возможностью реализации (Заключен (планируется заключение) трудового договора)
	5
	7
	0
	0
	12

	Риск неисполнения выделенных квот
	8
	3
	1
	0
	12

	Всего
	50
	38
	8
	2
	98

	Заявки МО на выделение квот 
	4
	4
	1
	2
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Имеется риск неисполнения 4 квот (предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам) прибывшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа в размере 2 млн. руб. по федеральной программе «Земский доктор»).



	№ п/п
	Наименование медицинской организации 
	Квоты (врачи)
Выплаты в размере 
2 млн. руб.
(50)
	Квоты (врачи)
Выплаты в размере 
1 млн. руб.
(38)
	Квоты (фельдшеры)
Выплаты в размере 
1 млн. руб.
(8)
	Квоты (фельдшеры)
Выплаты в размере 
0,5 млн. руб.
(2)

	1.
	БУ «Нижнесортымская участковая больница»
	3
2 спец. план. труд.
1 заявка о замене
	
	
	

	2.
	БУ «Няганская городская стоматологическая поликлиника»
	1
исполнена
	
	
	

	3.
	БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
	1
1 спец. план. 
труд.
	
	1
исполнено
	

	4.
	БУ «Центр общей врачебной практики»
	1
риск неисполнения
(отказ)
	
	
	

	5.
	БУ «Березовская районная больница»
	4
риск неисполнения
(отказ)
	
	1
спец. труд. (документы
 в стадии оформления)
	

	6.
	БУ «Нефтеюганская районная больница»

	3
1 исполнена, 
2 спец. труд. 
Заявка на 2 доп. квоты
	
	1
(спец. труд.
 в октябре)
	

	7.
	БУ «Нижневартовская районная больница»
	3
2 исполнены, 
1 спец. план. труд.
	
	1
риск неисполнения
(отказ)
	

	8.
	БУ «Новоаганская районная больница»
	1
заявка о замене
	
	
	

	9.
	БУ «Кондинская районная больница»
	9
7 исполнены,
2 спец. план.  труд.
	
	1
исполнено
Заявка на 1 доп. квоту
	

	10.
	БУ «Пионерская районная больница»
	4
3 исполнены,
1 спец. план. труд. Заявка на 1 доп. квоту
	
	
	

	11.
	БУ «Октябрьская районная больница»
	4
3 исполнены
1 заявка о замене
	
	1
исполнена
	

	12.
	АУ «Советская районная больница
	1
спец. план. труд.
	7
2 исполнены
1 риск неисполнения
(отказ)
1 замена
3 спец. план. труд.
	
	

	13.
	БУ «Сургутская районная поликлиника»
	4
3 исполнены
1 заявка о замене
	
	1
исполнена
	

	14.
	БУ «Федоровская городская больница»
	6
5 исполнены
1 документы будут переданы в Депздрав 
до 12.10.2020 
	
	
	

	15.
	БУ «Угутская участковая больница»
	1
риск неисполнения
(отказ)
	
	1
исполнена
	

	16.
	КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
	1
риск неисполнения
(отказ)
	
	
	

	17.
	БУ «Игримская районная больница»
	3
1 исполнена
1 заявка о замене
1 риск неисполнения
(отказ)
	
	
	

	18.
	БУ «Белоярская районная больница»
	
	3
2 исполнены
1 спец. план. 
труд.
	
	

	20.
	БУ «Покачевская городская больница»
	
	1
заявка о замене
	
	

	21.
	БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» 
	
	3
2 исполнены
1 заявка о замене
	
	

	22.
	БУ «Лангепасская городская больница»
	
	4
2 исполнены
1 спец. план. 
труд.
1 замена
Заявка на 3 доп. квоты
	
	

	23.
	БУ «Лянторская городская больница»
	
	9
5 исполнены
2 спец. труд.
2 риск неисполнения
(отказ)
	
	2
исполнены

	24.
	БУ «Радужнинская городская больница»
	
	4
3 спец. план. труд. окт.-нояб.
1 заявка о замене 
	
	

	25.
	БУ «Югорская городская больница»
	
	2
1 исполнена
1 заявка о замене
	
	

	26.
	БУ «Урайская городская клиническая больница»
	
	5
2 исполнены
1 заявка о замене
2 спец. план. труд.
	
	

	
	Всего квот
	50
	38
	8
	2

	
	Исполнено
	26
	16
	5
	2

	МО не участвующие в программе в 2020 году

	27.
	БУ «Урайская городская стоматологическая поликлиника»
	
	Заявка на 1 доп. квоту
(1 млн. руб)
	
	

	28.
	БУ «Советская психоневрологическя больница»

	Заявка на 1 доп. квоту
(2 млн.руб)
	
	
	



